## 需求清单
| 幕 | 场景 | 需求 | 进度 | 备注
美术需求 | 第一幕 | 通用 | 小女孩走路 | 2
|  | 码头 | 父亲走路 | 2 |  | 进度格说明： 填1自动变绿，表示完成 填2自动变红，表示未完成 填3自动变黄，表示存在疑问，添加备注
|  |  | 父亲回头 | 2
| 第二幕 | 通用 | 绑定在自行车上的手电筒灯光 | 2
|  | 码头 | 邮差走路 | 2
程序需求 | 第一幕 | 通用 | 取消这一幕的黑夜逻辑（即不会根据自然时间变化黑夜） | 1
|  | 家 | 小女孩不点击父亲就无法进入林荫道场景 | 1
|  | 码头 | 父女骑车到码头邮箱，开始播放动画（父亲下车、上船、回头、上岸），期间玩家无法操作，女孩站在车边 | 1
|  |  | 父亲上岸时头上出现ui提示 | 1
|  |  | 玩家点击ui提示，播放动画（女孩从邮箱走到父亲边上，父亲抱起女孩，放下，上船），期间玩家无法操作 | 1
|  |  | 父亲上船后，玩家恢复操作，同时播放父亲离去的动画 | 1
|  |  | 父亲远离的动画，提供控制父亲远离速度 或 动画播放时间的接口（程序可先按20秒做）期间主角可以自由移动，无法离开码头地图 | 1
| 第二幕 | 码头 | 【日】邮差只有在玩家第一次进入码头场景时会出现（目前是每次进入这个场景都会出现） | 1
|  |  | 【日】邮差只会往返一次（目前是反复往返） | 1
|  | 通用 | 【夜】手电筒绑定在角色身上 | 2
|  |  | 【夜】狗不再跟着主人（到了黑夜狗直接消失） | 2
|  |  | 【夜】黑夜使用黑夜专用的bgm | 1
|  | 林荫道 | 【夜】女孩在进入林荫道场景中，画面左边出现狗吠声线、配上狗的叫声 | 2
|  | 上坡 | 【夜】女孩在进入上坡场景中，画面左边出现狗吠声线、配上狗的叫声 | 2
|  | 家 | 【夜】女孩进屋时，切换bgm | 2
|  |  | 【夜】女孩进屋时，门会关上 | 2
|  |  | 【夜】房间的灯光图层需要放在黑夜图层上面（目前晚上进屋也看不见灯光和剪影） | 2
DDL:9月17日 星期日

## 游戏流程
场景 | 剧情 | 交互物件
上坡 | ▶开局女孩和狗出现在左侧 ▶父亲推着自行车在画面中央（山坡顶），有ui提示 ▶女孩点击父亲触发动画，父亲把女孩抱上自行车，动画结束时，玩家控制的是父亲骑着带着女孩这一整体 ▶狗全程跟随玩家（按之前的通用逻辑） | ▶推着车的父亲
码头 | ▶到这一场景狗直接跑到信箱边上（同第二幕逻辑） ▶父女整体骑到阶梯边自动停下，开始播放动画：父亲下车上船，回头看一下女儿，又上岸走到阶梯边，出现ui提示（期间玩家无法移动） ▶玩家点击ui，播放动画：父亲抱抱女儿，放下女儿，回到船上（期间玩家无法移动） ▶玩家恢复移动（此时以女孩走路的形态移动，自行车始终停在阶梯边），播放动画：父亲挥手，向着夕阳远去 ▶整个环节玩家无法离开码头场景 ▶父亲离去的过程屏幕渐暗，切到第二幕 | ▶需要抱抱的父亲