## 需求清单
| 场景 | 需求 | 进度 | 备注
美术需求 | 林荫道 | 父亲推着自行车的静态帧 | 2
|  | 父亲抱女儿上车，自己骑上车的动画 | 2 |  | 进度格说明： 填1自动变绿，表示完成 填2自动变红，表示未完成 填3自动变黄，表示存在疑问，添加备注
|  | 父女一辆车行动的动画 | 2
| 码头 | 父女下车动画 | 2
|  | 父亲上船，回头，下船，到女儿身边动画 | 2
|  | 父亲抱女儿，下阶梯，上船的动画 | 2
|  | 父亲在船上挥手，船向着夕阳远离的动画 | 2
|  | 自行车停在阶梯边的静态帧 | 2
程序需求 | 林荫道 | 女孩开局位置（屏幕左侧） | 1
|  | 父亲开局位置（屏幕中间） | 1
|  | 点击父亲触发动画 | 1
|  | 动画结束后玩家操作主体的转换 | 1
|  | 【参数】女孩走路速度 | 1
|  | 【参数】父女骑车速度 | 1
| 山坡 | 【参数】父女骑车速度 | 1
|  | 【参数】斜坡对速度的影响值（填1则上坡速度-1，下坡速度+1） | 1
| 码头 | 狗的关卡定制逻辑（开局跑到邮箱） | 2
|  | 父女骑到阶梯边停下，播放动画，结束后父亲出现ui提示 | 2
|  | 点击ui触发抱女儿系列动画 | 2
|  | 场景内玩家何时可以移动的逻辑 | 2
|  | 玩家一旦进入场景无法离开的逻辑 | 2
|  | 切换到第二幕的功能 | 2
|  | 【参数】女孩走路速度 | 2
|  | 【参数】父女骑车速度 | 2
|  | 【参数】父亲远离的动画播放速度 | 2
DDL:9月10日 星期日

## 游戏流程
场景 | 剧情 | 交互物件
林荫道 | ▶开局女孩和狗出现在左侧 ▶父亲推着自行车在画面中央（山坡顶），有ui提示 ▶女孩点击父亲触发动画，父亲把女孩抱上自行车，动画结束时，玩家控制的是父亲骑着带着女孩这一整体 ▶狗全程跟随玩家（按之前的通用逻辑） | ▶推着车的父亲
上坡 | ▶父亲带着女孩轻松地爬上了山坡
码头 | ▶到这一场景狗直接跑到信箱边上（同第二幕逻辑） ▶父女整体骑到阶梯边自动停下，开始播放动画：父亲下车上船，回头看一下女儿，又上岸走到阶梯边，出现ui提示（期间玩家无法移动） ▶玩家点击ui，播放动画：父亲抱抱女儿，放下女儿，回到船上（期间玩家无法移动） ▶玩家恢复移动（此时以女孩走路的形态移动，自行车始终停在阶梯边），播放动画：父亲挥手，向着夕阳远去 ▶整个环节玩家无法离开码头场景 ▶父亲离去的过程屏幕渐暗，切到第二幕 | ▶需要抱抱的父亲