## 需求清单
| BUG | 优化点 | 优先度 | 进度 | 备注
第一幕 | 【家】小女孩不点爸爸走到屏幕尽头会卡飞 |  | 高 | 1
| 【家】小女孩抱不住 |  | 高 | 1 |  | 进度格说明： 填1自动变绿，表示完成 填2自动变红，表示未完成 填3自动变黄，表示存在疑问，添加备注
| 【码头】一边按d一边点邮箱，人物会返回到屏幕左侧 |  | 高 | 1
|  | 【通用】狗一直叫 | 中 | 2
|  | 【家】回家到房子前1个位置播放上下车动画 | 低 | 1
|  | 【家】白天房子进屋不开灯 | 低 | 1
|  | 【码头】点开的信箱内容不会被黑夜遮罩盖住 | 高 | 1
第二幕 |  | 【码头】邮差逻辑 | 最高 | 1
|  | 【家】夜晚房屋的灯会被黑夜遮罩盖住 | 高 | 1
|  | 【通用】黑夜手电筒 | 最高 | 1